## Sheet1
＜G-Ticket＞案件報告書 1/2
ページ全体
ロゴ部分を画像に変えてほしい（クリックでTOPに飛びたい）
画面を小さくするとレイアウトが崩れる
字が小さい。（文字がシンプルすぎて人が作ったような感じがしない）
画像にカーソルをあわせると画像が変わるようにしてほしい
もう少し具体的にサイトの説明がほしい
口紅みたいなボタンが気になるヽ(*´∀｀)ノ。
デザインや色を変えたい。（子供が操作できるぐらいにサイト全体を改良できたらいいと思う （シンプルという意味））（デザインが少し古い）
背景と表示物の相性をよりマッチングしたものにしたい。
ボリュームが薄い。チケットの種類、席の細分化
新規登録画面
新規登録画面のレイアウトのずれが気になる
IDを忘れた方はこちらとかがほしい
電話番号が不正でも登録
はじめに新規登録させる形のほうがいいと思う
会員登録の時のパスワードで大文字小文字を認識するか説明を追加
会員登録の規約に個人情報についても記載する
登録情報の更新をしたらマイページに戻るようにする
ログイン画面
ログイン画面のLOGINをカタカナにしたい
ログイン画面のレイアウトが右にずれてる
Oauthの意味がない（古いので最新版に）facebookのリンクが使えない
SNSでログインするアイコンをトップページに置いたほうがいい。
ログアウトした時にポップアップでログアウトした事を案内する
TOPページ
画像の解像度がよろしくない
地図の縮小度？が違うのが気になる
購入数が0になったら売り切れにして押せないようにしたい （購入後トップページに戻る時に購入枚数が多すぎるとの表示が出ます。）
MAPボタンをもっとわかりやすく
チケットごとに詳しい説明がほしい （商品説明欄の部分にマウスオーバーした際に下線などのアクションほしい）（公式のリンク）
トップページはピックアップしたチケットの画像を表示、 ジャンル毎に選択できるようにテキストでリンクを作る
会場の公式HPのリンクを貼る
具体的な商品イメージとかはなしで、検索エンジンのみでいいと思う。
ご利用の流れはなしでもいいと思う。（わかりづらいため、デザインの変更と自動スクロールの実装。） （エアフレームで動かないようにする）
新しいコンサートのチケットを用意し、古いものと置き換える。最新のGMに差し替える
背景画像の意図がわからないので、背景画像の変更。
近日開催予定の所にイベントを追加し、その詳細情報もつくりたい （近日開催予定が機能していないので、機能を改善するか削除。新しい商品案内に変える）
topページの行きたいイベントをさがす！→探す！ 漢字にしたい
ヘッダー部分をウィンドウに付いてきたほうが便利そう
画像をクリックするとそのイベントの詳細画面に飛べるリンクが欲しい。
＜G-Ticket＞案件報告書 2/2
購入画面
注文数が多かったら注意文とかでた方が親切
カード登録情報を記憶してくれるといいな
ブラウザバックで購入手続きを行ったり来たりするとたくさん購入できてしまう
チケットの購入枚数が一桁のみなのでたくさん買うとき買いにくい
購入時に購入内容の確認画面を作る
キャンセルできない旨を必ず案内する（キャンセルできるようにするのであれば手数料等の案内をつける）
チケットの詳細を印刷できるようにする
確定ボタンにマウスオンした時に、購入内容に間違いはないかのポップアップつける
会場の最寄駅からのおおよその所要時間を載せる
支払い方法をもっと具体化させる。（銀行の振込先がわからない）（代引きの際の手数料とかわからない）
マイページ
マイページの機能を充実させる（個人ページの詳細設定ができたらいいなと思った。 例えば、アーティストやイベントをお気に入り登録とか。）（登録情報を確認できたほうが良い）
購入履歴
購入履歴に分母を追加してほしい
マイページの購入履歴の表示が見にくい（デザインの変更）
購入履歴をクリックして、詳細画面に飛ぶようにする。詳細画面には戻るボタンをつける
商品購入履歴から会場の公式HPへのリンク、会場のMAPが見れるページを作る
管理者ログイン
管理者ログインがださい
管理者ログインのレイアウトのずれが気になる
管理者ページのリンクははずすか、もっと見えないようにする
追加系
近日開催予定が空欄なのが気になる。ないくらいなら表示しなくてもいい？
チケットの人気ランキングやおススメ等があればいい。
お申し込みご相談番号があったら便利
広告があったほうがいい。
アニメーションがあった方がいい。
どっかで音楽がながれるようにする
ガイドがあったらほうが良いと思う
購入者のコメント評価がほしい
アイテム検索がほしい
言語選択できたらいい
目が見えない人のために音声ガイドがつけれたらいいなと思う
（カテゴリがほしい）ゲームのジャンルごとのページがほしい
利用方法は別でページを作ってメニューバーに追加する
モバイル用に遷移するリンクを貼る、モバイル用を作る
お届けまでの流れ、みたいなものをつける
カート機能追加（案件内容の充実のため）
公演情報のページを作る。
いいね、LINE、つぶやき機能追加
曲のリクエスト送ってもらいをカウントして集計してランキング形式で表示
お問い合わせ、プライバシーポリシー、会社概要、特定取引に基づく表記、利用規約の追加